## Część C. Kolonia Karolina
P R Z E D M I A R
Budowa ulicy Słonecznej w Sołectwie Kolonia Karolina
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
x | Wymagania ogólne. roboty przygotowawcze i roboty ziemne |  | x | x | x | x
1 |  | Wymagania ogólne (czasowa organizacja ruchu, badania, inwentaryzacja powykonawcza) | ryczałt | 1
2 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.099
3 | KNNR 1 0202-0700 | Wykopy - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II wraz z odwodnieniem | m3 | 218.72
4 | KNNR 1 0301-0100 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. Grunt kategorii I-II wraz z odwodnieniem | m3 | 54.68
5 | KNNR 1 0208-0202 | Wykopy - Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.10-15t, przy przewozie po drogach o nawierz.utwardzonej.Grunt I-IV Krotność=19 | m3 | 273.4
x | Podbudowy |  | x | x | x | x
6 | KNNR 6 0103-0300 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II - VI | m2 | 495
7 | KNNR 6 0104-0300 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Krotność=1,5 | m2 | 495
8 | KNNR 6 0113-0200 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 495
x | Elementy ulic, ławy, krawężniki, obrzeża i nawierzchnie |  | x | x | x | x
9 | KNNR 6 0403-0300 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej | m | 125
10 | KNNR 6 0502-0301 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kostka fazowana, kolor szary, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 495
x | Organizacja ruchu |  | x | x | x | x
11 | KNNR 6 0702-0101 | Pionowe znaki drogowe,słupki rur stalowych o średnicy 70 mm | szt. | 0 | 900 | 0
12 | KNNR 6 0702-0400 | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2 | szt. | 0 | 240 | 0
x | Roboty naprawczo konserwacyjne |  | x | x | x | x
11 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa urządzeń podziemnych | ryczałt | 1
ŁĄCZNIE (netto): | [5 empty] | 0
Podatek VAT (23%): | [5 empty] | 0
ŁĄCZNIE (brutto): | [5 empty] | 0

## Część B 1.Gamratka
P R Z E D M I A R
Budowa chodnika w Gamratce
Lp. | Podstawa |  | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
x | 1 | Roboty rozbiórkowe i roboty ziemne |  | x | x | x | x
1 | 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.026
2 | 2 d.1 | KNR AT-03 0104-03 analogia | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km poz.1*1000*0.2 | m2 | 5.2
3 | 3 d.1 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - za nast. 9 km Krotność = 9 poz.2*0.1 | m3 | 0.52
4 | 4 d.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek poz.1*1000*1.1*0.95 | m2 | 27.17
5 | 5 d.1 | KNR 2-01 0125-02 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem poz.1*1000*1.1*0.05 | m2 | 1.43
6 | 6 d.1 | KNNR 1 0206-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km samochodami samowyładowczymi (poz.4+poz.5)*0.15 | m3 | 4.29
7 | 7 d.1 | KNNR 1 0202-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km samochodami samowyładowczymi (poz.18*0.11+poz.19*0.21+poz.14)*0.95 | m3 | 6.55
8 | 8 d.1 | KNNR 1 0301-02 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) (poz.18*0.11+poz.19*0.21+poz.14)*0.05 | m3 | 0.34
9 | 9 d.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km - za nastętne 9 km Krotność = 9 poz.6+poz.7+poz.8 | m3 | 11.18
x | 2 | Podbudowy |  | x | x | x | x
10 | 10 d.2 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.1*1000*1.1 | m2 | 28.6
11 | 11 d.2 | KNR 2-31 0111-01+02 analogia | Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości C1.5/2.0, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - chodnik poz.18 | m2 | 22.1
12 | 12 d.2 | KNR 2-31 0111-03 analogia | Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości C5/6, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy poz.19 | m2 | 6.5
13 | 13 d. 2 | KNR 2-31 0104-05 analogia | Warstwa odsączająca z piasku w korycie, wykonanie ręczne, zagęszczenie mechaniczne, grubośc warstwy po zagęszczeniu 10cm - zjazdy oraz chodnik poz.18+poz.19 | m2 | 28.6
x | 3 | Ławy, krawężniki, obrzeża i nawierzchnie |  | x | x | x | x
14 | 14 d.3 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem poz.15*0.0825+poz.16*0.0475+poz.17*0.034 | m3 | 3.1
15 | 15 d.3 | KNR 2-31 0403-03 analogia | Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m | 26
16 | 16 d.3 | KNR 2-31 0403-05 analogia | Oporniki betonowe (na zjazdach) wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej 5 | m | 5
17 | 17 d.3 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 21
18 | 18 d.3 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik | m2 | 22.1
19 | 19 d.3 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy | m2 | 6.5
20 | 20 d.3 | KNR 2-31 0114-05 analogia | Podbudowa z kruszywa łamanego (uzupełnienie istniejącej nawierzchni drogi po ustawieniu krawężnika) poz.2 | m2 | 5.2
21 | 21 d.3 | KNR 2-31 0311-05 + KNR 2-31 0311-06 analogia | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy 10 cm (uzupełnienie istniejącej nawierzchni drogi po ustawieniu krawężnika) poz.2 | m2 | 5.2
x | 4 | Odwodnienie |  | x | x | x | x
22 | 24 d.4 | KNR 4 1308-03 analogia | Ułożenie ścieku podchodnikowego z rur PCV-U śr. 200mm klasa SN8 na podsypce piaskowej (wypełnienie chudym betonem C8/10) 1,7*2 | m | 3.4
23 | 23 d.4 | KNR 2-01 0516-03 analogia | Umocnienie skarp rowów płytami betonowymi ażurowymi EKO wraz z wypełnieniem spoin i wolnych przestrzeni betonem niekonstrukcyjnym (C8/10) 15*1,6 | m2 | 24
x | 5 | Inne roboty |  | x | x | x | x
24 | 34 d.5 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 2
ŁĄCZNIE (netto): | [6 empty] | 0
Podatek VAT (23%): | [6 empty] | 0
ŁĄCZNIE (brutto): | [6 empty] | 0

## Część A 1. Budy Barcząckie
P R Z E D M I A R
Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich
Lp. | Podstawa |  | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
x | 1 | Roboty rozbiórkowe i roboty ziemne |  | x | x | x | x
1 | 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.136
2 | 2 d.1 | KNR AT-03 0104-03 analogia | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km poz.1*1000*0.2 | m2 | 27.2
3 | 3 d.1 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - za nast. 9 km Krotność = 9 poz.2*0.1 | m3 | 2.72
4 | 4 d.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek poz.1*1000*1.2*0.95 | m2 | 155.04
5 | 5 d.1 | KNR 2-01 0125-02 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem poz.1*1000*1.2*0.05 | m2 | 8.16
6 | 6 d.1 | KNNR 1 0206-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km samochodami samowyładowczymi (poz.4+poz.5)*0.15 | m3 | 24.48
7 | 7 d.1 | KNNR 1 0202-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km samochodami samowyładowczymi (poz.18*0.16+poz.19*0.21+poz.14)*0.95 | m3 | 40.65
8 | 8 d.1 | KNNR 1 0301-02 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) (poz.18*0.16+poz.19*0.21+poz.14)*0.05 | m3 | 2.14
9 | 9 d.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km - za nastętne 9 km Krotność = 9 poz.6+poz.7+poz.8 | m3 | 67.27
x | 2 | Podbudowy |  | x | x | x | x
10 | 10 d.2 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.1*1000*1.2 | m2 | 163.2
11 | 11 d.2 | KNR 2-31 0111-01+02 analogia | Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości C1.5/2.0, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - chodnik poz.18 | m2 | 149.2
12 | 12 d.2 | KNR 2-31 0111-03 analogia | Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości C5/6 o grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy poz.19 | m2 | 14
x | 3 | Ławy, krawężniki, obrzeża i nawierzchnie |  | x | x | x | x
13 | 14 d.3 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem poz.15*0.0825+poz.16*0.0475+poz.17*0.034 | m3 | 15.98
14 | 15 d.3 | KNR 2-31 0403-03 analogia | Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m | 136
15 | 16 d.3 | KNR 2-31 0403-05 analogia | Oporniki betonowe (na zjazdach) wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m | 10
16 | 17 d.3 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 126
17 | 18 d.3 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik | m2 | 149.2
18 | 19 d.3 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy | m2 | 14
19 | 20 d.3 | KNR 2-31 0114-05 analogia | Podbudowa z kruszywa łamanego (uzupełnienie istniejącej nawierzchni drogi po ustawieniu krawężnika) poz.2 | m2 | 27.2
20 | 21 d.3 | KNR 2-31 0311-05 + KNR 2-31 0311-06 analogia | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy 10 cm (uzupełnienie istniejącej nawierzchni drogi po ustawieniu krawężnika) poz.2 | m2 | 27.2
x | 4 | Odwodnienie |  | x | x | x | x
21 | 22 d.4 | KNR 2-31 1403-06 | Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu | m | 126
22 | 23 d.4 | KNR 2-01 0516-03 analogia | Umocnienie skarp rowów płytami betonowymi ażurowymi EKO wraz z wypełnieniem spoin i wolnych przestrzeni betonem niekonstrukcyjnym (C8/10) (112+60)*1,0 | m2 | 172
22 | 24 d.4 | KNR 4 1308-03 analogia | Ułożenie ścieku podchodnikowego z rur PCV-U śr. 200mm klasa SN8 na podsypce piaskowej (wypełnienie chudym betonem C8/10) 1,8*3 | m | 5.4
23 | 25 d.4 | KNR 2-31 0605-06 analogia | Przepusty rurowe pod zjazdami - o średnicy 40cm | m | 0
24 | 26 d.4 | KNR 2-31 0605-06 analogia | Przepusty rurowe - ława fundamentowa z kruszywa łamanego poz.25*0,4*0,2+poz.27*0,4*0,2 | m3 | 0
25 | 27 d.4 | KNRW 2-18 0408-06 analogia | Kanały z rur karbowanych PP łączonych na wcisk o średnicy 400mm | m | 0
26 | 28 d.4 | KNRW 2-18 0517-02 analogia | Studzienki kanalizacyjne rewizyjne o średnicy 600mm wraz z pokrywą | szt. | 0
23 | 31 d.4 | KNNR 1 0214-04 analogia | Wykonanie nasypów (oraz uzupełnienie skarp) wraz z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami | m3 | 36.72
x | 5 | Inne roboty |  | x | x | x | x
24 | 32 d.5 | KNR 2-31 0801-02 analogia | Mechaniczne częsciowe rozebranie (skucie) betonowego zjazdu umożliwiające wykonanie chodnika z kostki (na szerokości ~1,43m) + cięcie mechaniczne piłą oraz wywiezienie gruzu z terenu budowy z utylizacją | kpl. | 1 | 0 | 0
ŁĄCZNIE (netto): | [6 empty] | 0
Podatek VAT (23%): | [6 empty] | 0
ŁĄCZNIE (brutto): | [6 empty] | 0

## Część B 2. Stojadła
P R Z E D M I A R
Budowa chodnika przy ul. Kołbielskiej od ul. Kwiatowej do ul. Południowej w Stojadłach
L.p. | Podstawa | Opis robót | Jm | ilość | Cena | Wartość [PLN]
| D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8
| D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
1 |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza, zastabilizowanie osnowy geodezyjnej w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie | km | 0.093
2 |  | Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy, wdrażanie poszczególnych etapów oraz ich likwidacja | kpl. | 1
| D.01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg i ulic
3 |  | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej na śr. grubość 8 cm wraz z podbudową gr. 20 cm (377*0,3) | m2 | 27.9
4 |  | Rozbiórka istniejącgo ścieku betonowego | m3 | 9.35
| D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE CPV: 45233100-0
| D.02.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
5 |  | Koryto wykonane pod chodnikiem, mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 15cm | m2 | 190.65
6 |  | Formowanie i zagęszczanie nasypów. Pozycja obejmuje również zakup materiału (pospółka ) transport na miejsce budowy oraz wbudowanie materiału w nasyp (90*0,5). | m3 | 45
| D.03.00.00 | ROBOTY ODWODNIENIOWE CPV: 45232452-5
| D.03.01.01 | Elementy odwodnienia
8 |  | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm SN8 - przykanaliki wpustów deszczowych wykonane metodą wykopową wraz z zasypką | mb | 0 | 160 | 0
7 |  | Wykonanie ścieku z elementów prefabrykowanych typu ACO typ lekki | mb | 82
| D.04.00.00 | PODBUDOWY CPV: 45233300-2
| D.04.02.01 | Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiązanego
8 |  | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki drogowej, grubość warstwy 10cm , chodnik | m2 | 168
| D.04.03.01 | Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową.
11 |  | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych i ulepszonych emulsją asfaltową | m2 |  | 1.5 | 0
| D.04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego
9 |  | Wykonanie podbudowy z betonu C12/15, odtw. Jezdni bit. | m2 | 27.9
| D.04.05.01 | Podbudowa i ulpszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
10 |  | Warstwa gruntu z kruszywa naturalnego ( wbudowanego) zastabilizowana cementem na głębokość 15cm. Klasa mieszanki C3/4 (chodnik). | m2 | 168
| D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE CPV: 45233220-7
| D.05.03.05b | Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca.
11 |  | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W, grubość warstwy 6 cm - odtw. Jezdni bit. | m2 | 27.9
| D.05.03.05a | Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna.
12 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - odtw. Jezdni bit. | m2 | 27.9
| D.05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej, betonowej
13 |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, kolor szary CHODNIK | m2 | 168
14 |  | Wykonanie chodników z płyt wskaźnikowych 40x40x8cm w rejonie przejść dla pieszych | m2 | 0
15 |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, szary ściek | m2 | 1.8
19 |  | Wykonanie ubezpieczenia płytami z betonu cementowego dna i skarp projektowanego rowu w miejscu wylotu ścieku podchodnikowego do rowu, płyty chodnikowe, betonowe o wym. 50x50x7 cm na podsypce | m2 | 0 | 164 | 0
| D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV: 45400000-1
| D.06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków
16 |  | Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi dna i skarp projektowanego rowu, po lewej stronie jezdni zgodnie z PZT, płyty ażurowe typu "EKO" mała o wym. 40x60x8 cm, zasypka humusem (82*2,2) | m2 | 180.4
| D.07.00.00 | ZNAKI DROGOWE CPV:34992200-9
| D.07.02.01 | Oznakowanie Pionowe
17 |  | Bariery U-11a | m | 88
| D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC I DRÓG CPV: 45233220-7
18 |  | Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 m3 Krawężniki betonowe: 15x30,*0,06 Obrzeża betonowy 8x30 cm *0,03 | m3 | 8.76
| D.08.01.01 | Krawężniki betonowe
19 |  | Krawężniki betonowe wystające/ wtopione o wymiarach 15x30 cm, 15X22 cm - krawędź jezdni z chodnikiem | mb | 93
| D.08.03.01 | Obrzeża betonowe
20 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm , spoiny wypełnione piaskiem - krawędź chodnika | mb | 106
Razem netto |  |  |  |  | 0
Podatek VAT 23% |  |  |  |  | 0
Razem brutto |  |  |  |  | 0

## Część A 2. Targówka
P R Z E D M I A R
Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce
Lp. | Podstawa |  | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
x | 1 | Roboty rozbiórkowe i roboty ziemne |  | x | x | x | x
1 | 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.082
2 | 2 d.1 | KNR AT-03 0104-03 analogia | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km poz.1*1000*0.2 | m2 | 16.4
3 | 3 d.1 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - za nast. 9 km Krotność = 9 poz.2*0.1 | m3 | 1.64
4 | 4 d.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek poz.1*1000*2,0*0.95 | m2 | 155.8
5 | 5 d.1 | KNR 2-01 0125-02 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem poz.1*1000*2,0*0.05 | m2 | 8.2
6 | 6 d.1 | KNNR 1 0206-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km samochodami samowyładowczymi (poz.4+poz.5)*0.15 | m3 | 24.6
7 | 7 d.1 | KNNR 1 0202-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km samochodami samowyładowczymi (poz.18*0.16+poz.19*0.23+poz.14)*0.95 | m3 | 35.13
8 | 8 d.1 | KNNR 1 0301-02 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) (poz.18*0.16+poz.19*0.23+poz.14)*0.05 | m3 | 1.85
9 | 9 d.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km - za nastętne 9 km Krotność = 9 poz.6+poz.7+poz.8 | m3 | 61.58
x | 2 | Podbudowy |  | x | x | x | x
10 | 10 d.2 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.1*1000*2,0 | m2 | 164
11 | 11 d.2 | KNR 2-31 0111-01+02 analogia | Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości C1.5/2.0, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - chodnik poz.18 | m2 | 148
12 | 12 d.2 | KNR 2-31 0111-03 analogia | Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości C5/6 / kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm - zjazdy poz.19 | m2 | 16
13 | 13 d. 2 | KNR 2-31 0104-05 analogia | Warstwa odsączająca z piasku w korycie, wykonanie ręczne, zagęszczenie mechaniczne, grubośc warstwy po zagęszczeniu 10cm - zjazdy oraz chodnik poz.18+poz.19 | m2 | 164
x | 3 | Ławy, krawężniki, obrzeża i nawierzchnie |  | x | x | x | x
14 | 14 d.3 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem poz.15*0.0825+poz.16*0.0475+poz.17*0.034 | m3 | 9.62
15 | 15 d.3 | KNR 2-31 0403-03 analogia | Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m | 82
16 | 16 d.3 | KNR 2-31 0403-05 analogia | Oporniki betonowe (na zjazdach) wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m | 5
17 | 17 d.3 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 77
18 | 18 d.3 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik | m2 | 148
19 | 19 d.3 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy | m2 | 16
20 | 20 d.3 | KNR 2-31 0114-05 analogia | Podbudowa z kruszywa łamanego (uzupełnienie istniejącej nawierzchni drogi po ustawieniu krawężnika) poz.2 | m2 | 16.4
21 | 21 d.3 | KNR 2-31 0311-05 + KNR 2-31 0311-06 analogia | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy 10 cm (uzupełnienie istniejącej nawierzchni drogi po ustawieniu krawężnika) poz.2 | m2 | 16.4
x | 4 | Odwodnienie |  | x | x | x | x
22 | 23 d.4 | KNR 2-01 0516-03 analogia | Umocnienie skarp rowów płytami betonowymi ażurowymi EKO wraz z wypełnieniem spoin i wolnych przestrzeni betonem niekonstrukcyjnym (C8/10) umocnienie skarp oraz wylotów ścieków podchodnikowych | m2 | 58.32
23 | 24 d.4 | KNR 4 1308-03 analogia | Ułożenie ścieku podchodnikowego z rur PCV-U śr. 200mm klasa SN8 na podsypce piaskowej (wypełnienie chudym betonem C8/10) 2,6*2 | m | 7.8
24 | 31 d.4 | KNNR 1 0214-04 analogia | Wykonanie nasypów (skarpy) wraz z zagęszczeniem - kat gruntu I-II | m3 | 57.36
x | 5 | Inne roboty |  | x | x | x | x
25 | - | KNR 2-31 0702-02 | Przestawienie istniejącego znaku pionowego na jendym słupku | szt. | 1
26 | - | Kalkulacja własna | Przedłużenie istniejącego przepustu o ok. 6m zlokalizowanego na zjeździe do działk 283/1 (średnica przepustu do 500mm) | rycz. | 1
ŁĄCZNIE (netto): | [6 empty] | 0
Podatek VAT (23%): | [6 empty] | 0
ŁĄCZNIE (brutto): | [6 empty] | 0

## Część A 3.Budy Janowskie
P R Z E D M I A R
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Akacjowej w Budach Janowskich
L.p. | Podstawa | Opis robót | Jm | ilość | Cena | Wartość [PLN]
| D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8
| D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
1 |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza, zastabilizowanie osnowy geodezyjnej w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie | km | 0.017
2 |  | Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy, wdrażanie poszczególnych etapów oraz ich likwidacja | kpl. | 0 | 800 | 0
| D.01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg i ulic
2 |  | Rozbiórka mechaniczna nawierzchni bitumicznej śr. grubość 4-8 cm wraz z podbudową z kruszyw, grubości ok. 15 cm i odcieciem krawędzi jezdni piła na długość 236 m- materiał z rozbiórki do utylizacji rozbiórka krawędzi jezdni związana z budową krawężnika | m2 | 3.4
4 |  | Rozbiórka zjazdu z betonu asfaltowego lub cementowego wraz z podbudową - materaiał z rozbiórki do utylizacji. | m2 | 0
5 |  | Rozbiórka zjazdu z tłucznia wraz z podbudową - materiał z rozbiórki do utylizacji. | m2 | 0
3 |  | Rozebranie przepustów betonowych pod istniejącymi zjazdami wraz z wywiezieniem materiału z rozbórki i jego utylizacją - rury DN 300 - 500 mm | mb | 0
| D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE CPV: 45233100-0
| D.02.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
4 |  | Koryto wykonane pod zjazdami, mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 35cm - pod zjazdami z kostki | m2 | 0
5 |  | Koryto wykonane pod chodnikiem, mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 25cm - pod chodnikiem | m2 | 27.2
6 |  | Koryto wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm - pod kawężnik | m2 | 8.5
7 |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV - zjazdy, chodnik, pobocza, odtworzenia jezdni | m2 | 30.6
8 |  | Formowanie i zagęszczanie nasypów. Pozycja obejmuje również zakup materiału (piasek,) transport na miejsce budowy oraz wbudowanie materiału w nasyp - roboty związane z budową chodnika ( 200*1,5*0,6 ) | m3 | 15.3
12 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowyład. - wykonanie projektowanych rowów przydrożnych, trapezowych - gł. 0,8m, szerokość dna =0,4m, skarpa 1:1( 149*1,6*0,4) | m3 | 0 | 35 | 0
| D.03.00.00 | ROBOTY ODWODNIENIOWE CPV: 45232452-5
| D.03.01.01 | Przepusty z rur PVC pod drogą i pod zjazdami, elementy kanalizacji deszczowej
13 |  | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD SN8 śr. 40 cm ułożonych na podsypce z piasku średniego grubości 20 cm | m | 0 | 350 | 0
14 |  | Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustów z rur PEHD DN400 | szt. | 0 | 500 | 0
9 |  | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD SN8 śr. 30 cm ułożonych na podsypce z piasku średniego grubości 20 cm | m | 0
10 |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN1200 ,H=1,0 m w gotowym wykopie | szt. | 1
11 |  | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm SN10 - ścieki podchodnikowe | mb | 2.5
| D.04.00.00 | PODBUDOWY CPV: 45233300-2
| D.04.02.03 | Warstwa mrozoochronna
12 |  | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki drogowej, grubość warstwy 10cm zjazdy z kostki | m2 | 0
| D.04.03.01 | Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową.
13 |  | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie | m2 | 3.4
14 |  | Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową | m2 | 3.4
| D.04.05.01 | Podbudowa i ulpszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
15 |  | Warstwa podbudowy kruszywa naturalnego ( wbudowanego) zastabilizowana cementem na głębokość 15cm. Klasa mieszanki C3/4. W pozycji należy również skalkulować właściwą pielęgnację warstwy - podbudowa zasadnicza chodników | m2 | 27.2
16 |  | Warstwa podbudowy kruszywa naturalnego ( wbudowanego) zastabilizowana cementem na głębokość 15cm. Klasa mieszanki C5/6. W pozycji należy również skalkulować właściwą pielęgnację warstwy - podbudowa zasadnicza zjazdów z kostki betonowej. | m2 | 0
| D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE CPV: 45233220-7
| D.05.03.05b | Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca.
17 |  | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W, grubość warstwy 6 cm , odtworzenie jezdni przy krawężniku | m2 | 3.4
| D.05.03.05a | Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna.
18 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, odtworzenie jezdni przy krawężniku | m2 | 3.4
| D.05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej, betonowej
19 |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, kolor szary CHODNIK | m2 | 27.2
20 |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, kolor czerwony ZJAZDY | m2 | 0
21 |  | Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi dna i skarp projektowanego rowu, zgodnie z PZT, płyty ażurowe typu "EKO" mała o wym. 40x60x8 cm, zasypka humusem | m2 | 9
22 |  | Wykonanie ubezpieczenia płytami z betonu cementowego dna i skarp projektowanego rowu w miejscu wylotu ścieku podchodnikowego do rowu, płyty chodnikowe, betonowe o wym. 50x50x7 cm na podsypce | m2 | 1
| D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV: 45400000-1
| D.06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków
29 |  | Humusowanie i obsianie mieszanką traw dna i skarp rowów, obszaów między chodnikiem a ogrodzeniem | m2 | 0 | 12 | 0
| D.06.01.10 | Pobocze utwardzone kruszywem łamanym
23 |  | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 15 cm po zagęszczeniu - pobocza zjazdów, szer. 0,75 m | m2 | 0
| D.06.04.01 | Rowy
24 |  | Ściek prefabrykowany żelbetowy (wg KPED 01.13 /"korytko krakowskie'/) - rowy z KKŻ | m | 15
| D.07.00.00 | ZNAKI DROGOWE CPV:34992200-9
| D.07.02.01 | Oznakowanie Pionowe
32 |  | Przestawienie znaków drogowych | szt. | 0 | 200 | 0
| D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC I DRÓG CPV: 45233220-7
25 |  | Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 m3 Krawężniki betonowe: 15x30 cm, Obrzeża betonowy 8x30 cm, Oporniki betonowe 12x25 cm | m3 | 1.53
26 |  | Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 m3 Dodatek na podbudowę pod odtworzeniem jezdni | m3 | 0.34
| D.08.01.01 | Krawężniki betonowe
27 |  | Krawężniki betonowe wystające/ wtopione o wymiarach 15x30 cm - krawędź jezdni z chodnikiem | mb | 17
28 |  | Oporniki betonowe o wymiarach 12X25 cm - obramowanie zjazdów z kostki za chodnikiem | mb | 0
| D.08.03.01 | Obrzeża betonowe
29 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - krawędź chodnika | mb | 17
| Razem netto |  |  |  | 0
| Podatek VAT 23% |  |  |  | 0
| Razem brutto |  |  |  | 0

## Część B 3 od Cielechowizny
P R Z E D M I A R
Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Chochołu
Lp. | Podstawa |  | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
x | 1 | Roboty rozbiórkowe i roboty ziemne |  | x | x | x | x
1 | 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.029
2 | 2 d.1 | KNR AT-03 0104-03 analogia | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km poz.1*1000*0.2 | m2 | 5.8
3 | 3 d.1 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - za nast. 9 km Krotność = 9 poz.2*0.1 | m3 | 0.58
4 | 4 d.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek poz.1*1000*1.1*0.95 | m2 | 30.305
5 | 5 d.1 | KNR 2-01 0125-02 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem poz.1*1000*1.1*0.05 | m2 | 1.595
6 | 6 d.1 | KNNR 1 0206-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km samochodami samowyładowczymi (poz.4+poz.5)*0.15 | m3 | 4.785
7 | 7 d.1 | KNNR 1 0202-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km samochodami samowyładowczymi (poz.18*0.11+poz.19*0.15+poz.14)*0.95 | m3 | 6.92
8 | 8 d.1 | KNNR 1 0301-02 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) (poz.18*0.11+poz.19*0.15+poz.14)*0.05 | m3 | 0.3642
9 | 9 d.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km - za nastętne 9 km Krotność = 9 poz.6+poz.7+poz.8 | m3 | 12.0692
x | 2 | Podbudowy |  | x | x | x | x
10 | 10 d.2 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.1*1000*1.1 | m2 | 31.9
11 | 11 d.2 | KNR 2-31 0111-01+02 analogia | Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości C1.5/2.0, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - chodnik poz.18 | m2 | 25.4
12 | 12 d.2 | KNR 2-31 0111-03 analogia | Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości C5/6, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy poz.19 | m2 | 6.5
x | 3 | Ławy, krawężniki, obrzeża i nawierzchnie |  | x | x | x | x
13 | 14 d.3 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem poz.15*0.0825+poz.16*0.0475+poz.17*0.034 | m3 | 3.45
14 | 15 d.3 | KNR 2-31 0403-03 analogia | Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m | 29
15 | 16 d.3 | KNR 2-31 0403-05 analogia | Oporniki betonowe (na zjazdach) wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej 6 | m | 5
16 | 17 d.3 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 24
17 | 18 d.3 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik | m2 | 25.4
18 | 19 d.3 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy | m2 | 6.5
19 | 20 d.3 | KNR 2-31 0114-05 analogia | Podbudowa z kruszywa łamanego (uzupełnienie istniejącej nawierzchni drogi po ustawieniu krawężnika) poz.2 | m2 | 5.8
20 | 21 d.3 | KNR 2-31 0311-05 + KNR 2-31 0311-06 analogia | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy 10 cm (uzupełnienie istniejącej nawierzchni drogi po ustawieniu krawężnika) poz.2 | m2 | 5.8
x | 4 | Odwodnienie |  | x | x | x | x
21 | 24 d.4 | KNR 4 1308-03 analogia | Ułożenie ścieku podchodnikowego z rur PCV-U śr. 200mm klasa SN8 na podsypce piaskowej (wypełnienie chudym betonem C8/10) 1,7*1 | m | 1.7
22 | 34 d.5 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 1
ŁĄCZNIE (netto): | [6 empty] | 0
Podatek VAT (23%): | [6 empty] | 0
ŁĄCZNIE (brutto): | [6 empty] | 0

## Część A 4.Chmielew
P R Z E D M I A R
Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew
Lp. | Podstawa |  | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
x | 1 | Roboty rozbiórkowe i roboty ziemne |  | x | x | x | x
1 | 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.102
2 | 2 d.1 | KNR AT-03 0104-03 analogia | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km poz.1*1000*0.2 | m2 | 20.4
3 | 3 d.1 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - za nast. 9 km Krotność = 9 poz.2*0.1 | m3 | 2.04
4 | 4 d.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek poz.1*1000*1.2*0.95 | m2 | 116.28
5 | 5 d.1 | KNR 2-01 0125-02 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem poz.1*1000*1.2*0.05 | m2 | 6.12
6 | 6 d.1 | KNNR 1 0206-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km samochodami samowyładowczymi (poz.4+poz.5)*0.15 | m3 | 18.36
7 | 7 d.1 | KNNR 1 0202-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km samochodami samowyładowczymi (poz.18*0.11+poz.19*0.21+poz.14)*0.95 | m3 | 31.2764
8 | 8 d.1 | KNNR 1 0301-02 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) (poz.18*0.11+poz.19*0.21+poz.14)*0.05 | m3 | 1.6461
9 | 9 d.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km - za nastętne 9 km Krotność = 9 poz.6+poz.7+poz.8 | m3 | 51.2825
x | 2 | Podbudowy |  | x | x | x | x
10 | 10 d.2 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.1*1000*1.2 | m2 | 122.4
11 | 11 d.2 | KNR 2-31 0111-01+02 analogia | Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości C1.5/2.0, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - chodnik poz.18 | m2 | 53.8
12 | 12 d.2 | KNR 2-31 0111-03 analogia | Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości C5/6, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy oraz wzmocniony chodnik poz.19 | m2 | 68.6
x | 3 | Ławy, krawężniki, obrzeża i nawierzchnie |  | x | x | x | x
13 | 14 d.3 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem poz.15*0.0825+poz.16*0.0475+poz.17*0.034 | m3 | 12.5985
14 | 15 d.3 | KNR 2-31 0403-03 analogia | Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m | 102
15 | 16 d.3 | KNR 2-31 0403-05 analogia | Oporniki betonowe (na zjazdach) wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej 38+5+5+5 | m | 53
16 | 17 d.3 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 49
17 | 18 d.3 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik | m2 | 53.8
18 | 19 d.3 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy oraz wzmocniony chodnik | m2 | 68.6
19 | 20 d.3 | KNR 2-31 0114-05 analogia | Podbudowa z kruszywa łamanego (uzupełnienie istniejącej nawierzchni drogi po ustawieniu krawężnika) poz.2 | m2 | 20.4
20 | 21 d.3 | KNR 2-31 0311-05 + KNR 2-31 0311-06 analogia | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy 10 cm (uzupełnienie istniejącej nawierzchni drogi po ustawieniu krawężnika) poz.2 | m2 | 20.4
x | 4 | Odwodnienie |  | x | x | x | x
21 | 24 d.4 | KNR 4 1308-03 analogia | Ułożenie ścieku podchodnikowego z rur PCV-U śr. 200mm klasa SN8 na podsypce piaskowej (wypełnienie chudym betonem C8/10) 1,8*3 | m | 1.8
22 | 32 d.5 | KNR 2-31 0801-02 analogia | Mechaniczne częsciowe rozebranie (skucie) betonowego zjazdu i dojścia do furtki umożliwiające wykonanie chodnika z kostki (na szerokości ~1,50m) oraz wywiezienie gruzu z terenu budowy z utylizacją | kpl. | 1
23 | 34 d.5 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 4
ŁĄCZNIE (netto): | [6 empty] | 0
Podatek VAT (23%): | [6 empty] | 0
ŁĄCZNIE (brutto): | [6 empty] | 0

## Część B 4. Królewiec
P R Z E D M I A R
Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kościelnej w Królewcu
Lp. | Podstawa |  | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
x | 1 | Roboty rozbiórkowe i roboty ziemne |  | x | x | x | x
1 | 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.122
2 | 2 d.1 | KNR AT-03 0104-03 analogia | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km poz.1*1000*0.2 | m2 | 24.4
3 | 3 d.1 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - za nast. 9 km Krotność = 9 poz.2*0.1 | m3 | 2.44
4 | 4 d.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek poz.1*1000*1.1*0.95 | m2 | 139.08
5 | 5 d.1 | KNR 2-01 0125-02 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem poz.1*1000*1.1*0.05 | m2 | 7.32
6 | 6 d.1 | KNNR 1 0206-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km samochodami samowyładowczymi (poz.4+poz.5)*0.15 | m3 | 21.96
7 | 7 d.1 | KNNR 1 0202-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km samochodami samowyładowczymi (poz.18*0.11+poz.19*0.21+poz.14)*0.95 | m3 | 30.6399
8 | 8 d.1 | KNNR 1 0301-02 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) (poz.18*0.11+poz.19*0.21+poz.14)*0.05 | m3 | 1.6126
9 | 9 d.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km - za nastętne 9 km Krotność = 9 poz.6+poz.7+poz.8 | m3 | 54.2125
x | 2 | Podbudowy |  | x | x | x | x
10 | 10 d.2 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.1*1000*1.2 | m2 | 146.4
11 | 11 d.2 | KNR 2-31 0111-01+02 analogia | Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości C1.5/2.0, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - chodnik poz.18 | m2 | 128.8
12 | 12 d.2 | KNR 2-31 0111-03 analogia | Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości C5/6, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy poz.19 | m2 | 17.6
12 | 13 d. 2 | KNR 2-31 0104-05 analogia | Warstwa odsączająca z piasku w korycie, wykonanie ręczne, zagęszczenie mechaniczne, grubośc warstwy po zagęszczeniu 10cm - zjazdy oraz chodnik poz.18+poz.19 | m2 | 146.4
x | 3 | Ławy, krawężniki, obrzeża i nawierzchnie |  | x | x | x | x
13 | 14 d.3 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem poz.15*0.0825+poz.16*0.0475+poz.17*0.034 | m3 | 14.3885
14 | 15 d.3 | KNR 2-31 0403-03 analogia | Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m | 122
15 | 16 d.3 | KNR 2-31 0403-05 analogia | Oporniki betonowe (na zjazdach) wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej 5,5+7,5 | m | 13
15 | 17 d.3 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 109
16 | 18 d.3 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik | m2 | 128.8
17 | 19 d.3 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy | m2 | 17.6
17 | 20 d.3 | KNR 2-31 0114-05 analogia | Podbudowa z kruszywa łamanego (uzupełnienie istniejącej nawierzchni drogi po ustawieniu krawężnika) poz.2 | m2 | 24.4
18 | 21 d.3 | KNR 2-31 0311-05 + KNR 2-31 0311-06 analogia | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy 10 cm (uzupełnienie istniejącej nawierzchni drogi po ustawieniu krawężnika) poz.2 | m2 | 24.4
x | 4 | Odwodnienie |  | x | x | x | x
19 | 22 d.4 | KNR 2-31 1403-06 | Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu (122-35) | m | 87
20 | 23 d.4 | KNR 2-01 0516-03 analogia | Umocnienie skarp rowów płytami betonowymi ażurowymi EKO wraz z wypełnieniem spoin i wolnych przestrzeni betonem niekonstrukcyjnym (C8/10) 90*1,0 | m2 | 90
21 | 24 d.4 | KNR 4 1308-03 analogia | Ułożenie ścieku podchodnikowego z rur PCV-U śr. 200mm klasa SN8 na podsypce piaskowej (wypełnienie chudym betonem C8/10) 1,8*3 | m | 5.4
22 | 32 d.5 | KNR 2-31 0801-02 analogia | Mechaniczne częsciowe rozebranie (dostosowanie) istniejących zjazdów (długości około 17m i 18m ( umożliwiające wykonanie chodnika z kostki (na szerokości ~1,50m) oraz wywiezienie materiału z rozbiórki z terenu budowy z utylizacją | kpl. | 2
23 | 31 d.4 | KNNR 1 0214-04 analogia | Wykonanie nasypów (skarpy) wraz z zagęszczeniem - kat gruntu I-II | m2 | 32.94
ŁĄCZNIE (netto): | [6 empty] | 0
Podatek VAT (23%): | [6 empty] | 0
ŁĄCZNIE (brutto): | [6 empty] | 0

## Część B 5. Maliszew
P R Z E D M I A R
Budowa chodnika na ul. Wspólnej w Maliszewie
Lp. | Podstawa |  | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
x | 1 | Roboty rozbiórkowe i roboty ziemne |  | x | x | x | x
1 | 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.083
2 | 2 d.1 | KNR AT-03 0104-03 analogia | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km poz.1*1000*0.2 | m2 | 16.6
3 | 3 d.1 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - za nast. 9 km Krotność = 9 poz.2*0.1 | m3 | 1.66
4 | 4 d.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek poz.1*1000*1.2*0.95 | m2 | 94.62
5 | 5 d.1 | KNR 2-01 0125-02 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem poz.1*1000*1.2*0.05 | m2 | 4.98
6 | 6 d.1 | KNNR 1 0206-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km samochodami samowyładowczymi (poz.4+poz.5)*0.15 | m3 | 14.94
7 | 7 d.1 | KNNR 1 0202-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km samochodami samowyładowczymi (poz.18*0.11+poz.19*0.16+poz.14)*0.95 | m3 | 19.59
8 | 8 d.1 | KNNR 1 0301-02 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) (poz.18*0.11+poz.19*0.16+poz.14)*0.05 | m3 | 1.03
9 | 9 d.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km - za nastętne 9 km Krotność = 9 poz.6+poz.7+poz.8 | m3 | 35.56
x | 2 | Podbudowy |  | x | x | x | x
10 | 10 d.2 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.1*1000*1.2 | m2 | 99.6
11 | 11 d.2 | KNR 2-31 0111-01+02 analogia | Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości C1.5/2.0 , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - chodnik poz.18 | m2 | 99.6
12 | 12 d.2 | KNR 2-31 0111-03 analogia | Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości C5/6, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy poz.19 | m2 | 0
x | 3 | Ławy, krawężniki, obrzeża i nawierzchnie |  | x | x | x | x
13 | 14 d.3 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem poz.15*0.0825+poz.16*0.0475+poz.17*0.034 | m3 | 9.67
14 | 15 d.3 | KNR 2-31 0403-03 analogia | Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m | 83
15 | 16 d.3 | KNR 2-31 0403-05 analogia | Oporniki betonowe (na zjazdach) wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m | 0
16 | 17 d.3 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 83
17 | 18 d.3 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik | m2 | 99.6
18 | 19 d.3 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy | m2 | 0
19 | 20 d.3 | KNR 2-31 0114-05 analogia | Podbudowa z kruszywa łamanego (uzupełnienie istniejącej nawierzchni drogi po ustawieniu krawężnika) poz.2 | m2 | 16.6
20 | 21 d.3 | KNR 2-31 0311-05 + KNR 2-31 0311-06 analogia | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy 10 cm (uzupełnienie istniejącej nawierzchni drogi po ustawieniu krawężnika) poz.2 | m2 | 16.6
x | 4 | Odwodnienie |  | x | x | x | x
21 | 22 d.4 | KNR 2-31 1403-06 | Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu | m | 83
22 | 23 d.4 | KNR 2-01 0516-03 analogia | Umocnienie skarp rowów płytami betonowymi ażurowymi EKO wraz z wypełnieniem spoin i wolnych przestrzeni betonem niekonstrukcyjnym (C8/10) poz.22*1,0 | m2 | 83
23 | 24 d.4 | KNR 4 1308-03 analogia | Ułożenie ścieku podchodnikowego z rur PCV-U śr. 200mm klasa SN8 na podsypce piaskowej (wypełnienie chudym betonem C8/10) 1,8*3 | m | 3.6
x | 5 | Inne roboty |  | x | x | x | x
24 | 32 d.5 | KNR 2-31 0801-02 analogia | Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdu z betonu wraz z podbudową, wywiezienie gruzu z terenu budowy z utylizacją | m2 | 0 | 35 | 0
ŁĄCZNIE (netto): | [6 empty] | 0
Podatek VAT (23%): | [6 empty] | 0
ŁĄCZNIE (brutto): | [6 empty] | 0

## Część A 5. Stare Zakole
P R Z E D M I A R
Budowa chodnika na ul. Wspólnej od strony ul. Mazowieckiej w Starym Zakolu
Lp. | Podstawa |  | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
x | 1 | Roboty rozbiórkowe i roboty ziemne |  | x | x | x | x
1 | 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.067
2 | 2 d.1 | KNR AT-03 0104-03 analogia | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km poz.1*1000*0.2 | m2 | 13.4
3 | 3 d.1 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - za nast. 9 km Krotność = 9 poz.2*0.1 | m3 | 1.34
4 | 4 d.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek poz.1*1000*2,0*0.95 | m2 | 127.3
5 | 5 d.1 | KNR 2-01 0125-02 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem poz.1*1000*2,0*0.05 | m2 | 6.7
6 | 6 d.1 | KNNR 1 0206-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km samochodami samowyładowczymi (poz.4+poz.5)*0.15 | m3 | 20.1
7 | 7 d.1 | KNNR 1 0202-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km samochodami samowyładowczymi (poz.18*0.11+poz.19*0.16+poz.14)*0.95 | m3 | 28.35
8 | 8 d.1 | KNNR 1 0301-02 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) (poz.18*0.11+poz.19*0.16+poz.14)*0.05 | m3 | 1.49
9 | 9 d.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km - za nastętne 9 km Krotność = 9 poz.6+poz.7+poz.8 | m3 | 49.94
x | 2 | Podbudowy |  | x | x | x | x
10 | 10 d.2 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.1*1000*2,0 | m2 | 134
11 | 11 d.2 | KNR 2-31 0111-01+02 analogia | Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości C3/4, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - chodnik poz.18 | m2 | 114
12 | 12 d.2 | KNR 2-31 0111-03 analogia | Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości C5/6, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy (publiczny i indywidualny) poz.19 | m2 | 20
13 | 13 d. 2 | KNR 2-31 0104-05 analogia | Warstwa odsączająca z pospółki, zagęszczenie mechaniczne, grubośc warstwy po zagęszczeniu 10cm - zjazdy poz.19 | m2 | 20
x | 3 | Ławy, krawężniki, obrzeża i nawierzchnie |  | x | x | x | x
14 | 14 d.3 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem poz.15*0.0825+poz.16*0.0475+poz.17*0.034 | m3 | 8.4
15 | 15 d.3 | KNR 2-31 0403-03 analogia | Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m | 67
16 | 16 d.3 | KNR 2-31 0403-05 analogia | Oporniki betonowe (na zjazdach) wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m | 19
17 | 17 d.3 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 58
18 | 18 d.3 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - chodnik | m2 | 114
19 | 19 d.3 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm - zjazdy | m2 | 20
21 | 19a d.3 | Analiza własna | Wykonanie chodników z płyt wskaźnikowych 40x40x8cm w rejonie przejść dla pieszych | m2 | 1.6
22 | 20 d.3 | KNR 2-31 0114-05 analogia | Podbudowa z kruszywa łamanego (uzupełnienie istniejącej nawierzchni drogi po ustawieniu krawężnika) poz.2 | m2 | 13.4
23 | 21 d.3 | KNR 2-31 0311-05 + KNR 2-31 0311-06 analogia | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy 10 cm (uzupełnienie istniejącej nawierzchni drogi po ustawieniu krawężnika) poz.2 | m2 | 13.4
x | 4 | Odwodnienie |  | x | x | x | x
24 | 24 d.4 | KNR 4 1308-03 analogia | Ułożenie ścieku podchodnikowego z rur PCV-U śr. 200mm klasa SN8 na podsypce piaskowej (wypełnienie chudym betonem C8/10) 2,6*2 | m | 5.2
x | 5 | Inne roboty |  | x | x | x | x
25 | 34 d.5 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 2
ŁĄCZNIE (netto): | [6 empty] | 0
Podatek VAT (23%): | [6 empty] | 0
ŁĄCZNIE (brutto): | [6 empty] | 0