## Arkusz
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
| 45233140-2 |  |  |  |  | Roboty drogowe
| 45233220-7 |  |  |  |  | Roboty w zakresie nawierzchni dróg
| NAZWA INWESTYCJI: | [5 empty] | "Wykonanie nakładki/nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej w msc. Ignaców".
| ADRES INWESTYCJI: | [5 empty] | 05-300 Ignaców Gmina Mińsk Mazowiecki
| NAZWA INWESTORA: | [5 empty] | Gmina Mińsk Mazowiecki
| ADRES INWESTORA: | [5 empty] | ul. Józefa Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki
| DATA OPRACOWANIA: | [6 empty] | 14.03.2026
|  | WYKONAWCA: | [6 empty] | INWESTOR:
|  | Data opracowania | [6 empty] | Data zatwierdzenia
14.03.2026
Niniejszy kosztorys obejmuje roboty drogowe związane z przebudową/remontem drogi gminnej w m. Ignaców w związku z realizacją zadania pn. "Wykonanie nakładki/nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej w m. Ignaców od istniejącego skrzyżowania z ul. Warszawską". Fragment drogi wytypowany do remontu ma długość 167,00 mb i szerokość 3,50 m. Obecnie na odcinku wytypowanym do remontu występuje jezdnia o nawierzchni twardej nieulepszonej (kruszywo łamane), którą przed położeniem nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej należy wyprofilować oraz uzupełnić ubytki kruszywem łamanym 0/31,5mm. Zakres rzeczowy robót do wykonania uwzględnia w szczególności: 1. Roboty przygotowawcze (wytyczenie zakresu robót przez Geodetę), 2. Roboty rozbiórkowe (wcięcia technologiczne w istniejącą nawierzchnię), 3. Profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 wraz z uzupełnieniem ubytków, 4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa ścieralna AC 11S 50/70 gr. 5cm) 5. Skropienie emulsją asfaltową krawędzi warstwy ścieralnej z odsadzką 6. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
Przedmiar
Lp. |  |  | Podstawa |  | Opis i wyliczenia |  |  |  |  | j.m. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 |  |  |  |  | Roboty przygotowawcze
1 d.1 |  |  | KNNR 1 0111-01 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym |  |  |  |  | km
[5 empty] | 0.167 |  |  |  |  | km | 0.167
[11 empty] | RAZEM | 0.167
2 |  |  |  |  | Roboty rozbiórkowe
2 d.2 |  |  | KNR AT-03 0104-03 |  | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - wcięcie technologiczne o gr. 5cm |  |  |  |  | m2
[5 empty] | 3.5 |  |  |  |  | m2 | 3.5
[11 empty] | RAZEM | 3.5
3 |  |  |  |  | Podbudowa
3 d.3 |  |  | KNR 2-31 0103-04 |  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża z kruszywa łamanego wraz z uzupełnieniem ubytków w istniejącej podbudowie 167x3,6=601,2 m2+10m2 (łuki) |  |  |  |  | m2
[5 empty] | 611.2 |  |  |  |  | m2 | 611.2
[11 empty] | RAZEM | 611.2
4 |  |  |  |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych
4 d.4 |  |  | KNR AT-03 0202-01 |  | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 |  |  |  |  | m2
[5 empty] | 611.2 |  |  |  |  | m2 | 611.2
[11 empty] | RAZEM | 611.2
5 d.4 |  |  | KNNR 6 0309-02 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) AC 11S 50/70, ruch KR-2 |  |  |  |  | m2
[5 empty] | 594.5 |  |  |  |  | m2 | 594.5
[11 empty] | RAZEM | 594.5
6 d.4 |  |  | KNNR 6 1005-07 |  | Skropienie emulsją asfaltową krawędzi nawierzchni drogowych (167x0,15)x2=50,1m2 w ilości 3,5 kg/m2 |  |  |  |  | m2
[5 empty] | 50.1 |  |  |  |  | m2 | 50.1
[11 empty] | RAZEM | 50.1
7 d.4 |  |  | KNR 2-31 0114-03 0114-04 |  | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7 cm (167x0,5)x2=167,0 m2 |  |  |  |  | m2
[5 empty] | 167 |  |  |  |  | m2 | 167
[11 empty] | RAZEM | 167