#### Załącznik nr 2 – Wzór umowy

#### UMOWA NR : ……………………………..

W dniu …………………………… roku w Mińsku Mazowieckim pomiędzy:

Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. J. Chełmońskiego 14, REGON:711582747, NIP: 8222146576 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki - Pana Antoniego Janusza Piechoskiego - zwaną dalej „Zamawiającym”

a

……………………..……………….., z siedzibą w …………………….. przy ul. …………………………, REGON…………………….., NIP……………………, reprezentowanym przez …………………………. – ………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia pn. „Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki wraz z niezbędnymi opracowaniami”.

- Sporządzenie przedmiotu zamówienia pn. „Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki wraz z niezbędnymi opracowaniami” dotyczy sporządzania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w Gminie Mińsk Mazowiecki wraz z niezbędnymi opracowaniami wymaganymi przepisami szczególnymi - obszar opracowania zawiera się w granicach określonych na załącznikach graficznych do uchwały Nr VII.72.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany granic opracowania zmiany studium z uwagi na wnioski zainteresowanych właścicieli nieruchomości.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje w część A i część B:

Część A:

    - Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego zgodnie obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z art. 72 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie opracowań ekofizjograficznych z dnia 9 września 2002 r. (Dz.U. Nr 155, poz. 1298).

    - Sporządzenie inwentaryzacji urbanistycznej przedstawiającej uwarunkowania przestrzenne obszaru opracowania, stanowiącej zasób materiałów wyjściowych i analiz.

    - Sporządzenie niezbędnych analiz, prognoz i bilansów przewidzianych w art. 10 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.).

    - Analiza i ocena złożonych wniosków do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu wykazu wniosków.

    - Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach przewidzianych uchwałą o przystąpieniu do zmiany studium oraz w jego pozostałej części w zakresie niezbędnym do zachowania zgodności z przepisami prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności art. 10 i 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej.

    - Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym szczególności z zapisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

    - Wystąpienie i uzyskanie pozytywnej opinii o projekcie studium od gminnej lub innej właściwej komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz współpraca z komisją urbanistyczno – architektoniczną, w tym prezentacje projektu zmiany studium na posiedzeniu komisji, jak również na innych posiedzeniach dotyczących przedmiotu umowy tj. komisjach i sesjach Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.

    - Wystąpienie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

    - Wprowadzenie niezbędnych zmian i korekt do projektu zmiany studium wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień, w tym sporządzenie wykazów: materiałów planistycznych sporządzonych na potrzeby zmiany studium np. wniosków, opinii, uzgodnień, uwag wraz z informacją o sposobie ich rozpatrzenia.

    - Przygotowanie projektu zmiany studium do ponowienia procedury opiniowania i uzgadniania (jeśli okaże się to konieczne).

    - Przygotowanie wyłożenia do publicznego wglądu i udział w dyskusjach publicznych w tym: niezbędne ogłoszenia i obwieszczenia, udzielanie informacji zainteresowanym w trakcie wyłożenia. Ponowienie procedury wyłożenia (jeśli okaże się to konieczne).

    - Zajęcie stanowiska (w formie pisemnej) w sprawie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium, dokonanie ewentualnych zmian w projektach dokumentów wynikających z uwzględnionych uwag. W razie konieczności ponowienie procedury planistycznej w niezbędnym zakresie.

    - Przygotowanie projektu uchwały o uchwaleniu zmiany studium wraz z załącznikami celem przedłożenia Radzie Gminy Mińsk Mazowiecki do uchwalenia stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm).

    - Sporządzenie dokumentacji formalno - prawnej prac planistycznych stosownie do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy(Dz. U. Nr 118 poz. 1233) do przedłożenia Wojewodzie w celu oceny jej zgodności z przepisami prawa.

    - Sporządzenie „podsumowania” oraz „uzasadnienia”, o których mowa art. 55 ust. 3 oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 353 z późn. zm.).

    - Udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia zmiany studium do zgodności z przepisami prawa, w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę, w tym ponowienie procedury w niezbędnym zakresie.

    - Przedstawienie tekstu i rysunków Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminny Mińsk Mazowiecki wraz z uchwaloną zmianą studium w formie wektorowej (daneGIS) z nadana georeferencją zgodnie z standardami zapisu danych stanowiących załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

    - Wykonanie innych czynności nie wymienionych w umowie, a przewidzianych przepisami prawa w celu uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z niezbędną dokumentacją zgodnie z przepisami prawa.

Część B:

Czynny udział w dodatkowych (nie przewidzianych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) konsultacjach społecznych prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki w związku ze zmianą studium. Harmonogram i zakres prac stanowi zał. nr 1 do umowy.

  - W ramach realizacji zlecenia do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

    - Opracowanie przedmiotu zamówienie z należytą starannością oraz aktualnymi przepisami prawa.

    - Pozyskanie własnym kosztem i staraniem wszystkich materiałów i danych niezbędnych do sporządzenia przedmiotu umowy, w tym niezbędnych kopii map pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym działając w imieniu Gminy Mińsk Mazowiecki na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

    - Przygotowanie merytoryczne dokumentów formalno-prawnych oraz projektów pism zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2018 r. Poz. 1945 ze zm.), rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. z 2004 nr 118, poz. 1233) oraz przepisów odrębnych, w tym w szczególności obwieszczeń, ogłoszeń, zawiadomień, wystąpień o opinie i uzgodnienia do organów opiniujących i uzgadniających (wraz z projektami dokumentów planistycznych w wersji papierowej w ilości niezbędnej do przeprowadzenia procedury) oraz ich składanie w imieniu zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

    - Odbycie wizji w terenie w celu sporządzenia inwentaryzacji urbanistycznej.

    - Udział w spotkaniach dotyczących konsultacji społecznych, uzgodnień i opinii.

    - Kontakt z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia (w tym osobiste stawiennictwo w siedzibie urzędu na prośbę zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).

    - Usunięcia wad, naniesienia poprawek i uzupełnień w przedmiocie zamówienia wynikających z winy Wykonawcy.

    - Składanie pisemnych wyjaśnień na wezwanie zamawiającego.

    - Wprowadzenie korekt i uzupełnień wykonanego przedmiotu zamówienia stosownie do rozstrzygnięć organów odwoławczych na koszt własny

- Zadanie należy wykonać etapowo i obejmuje ono:

  - Faza 1 – czynności, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 2.1 ppkt 2.1.1-2.1.3 niniejszego zapytania.

  - Faza 2 – czynności, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 2.1 ppkt 2.1.4-2.1.11 niniejszego zapytania.

  - Faza 3 – czynności, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 2.1 ppkt 2.1.12-2.1.18 niniejszego zapytania.

  - Faza 4 – czynności, o których mowa w części B.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać do siedziby Zamawiającego kompletne opracowanie w formie:

  - Część tekstowa opracowań, o których mowa w §1 ust. 2 w wersji papierowej (2 egzemplarze) i wersji cyfrowej (nagranej na nośnik elektroniczny – formaty zapisu .pdf, .doc, .odcx, .jpg, .tiff.).

  - Część graficzną opracowań w odpowiedniej skali, o których mowa w §1 ust. 2 w wersji papierowej (2 egzemplarze) i wersji cyfrowej (nagranej na nośnik elektroniczny –formaty zapisu .pdf, .doc, .odcx, .jpg, .tiff.).

  - Cześć tekstowa i graficzna zmiany studium oraz ujednolicona część graficzna i tekstowa Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki powinny być zapisane w formie danych przestrzennych z nadaną georeferencją, posiadać metadane oraz być sporządzone zgodnie z standardami zapisu zgodnie z zał. Nr 4 do zapytania ofertowego.

  - Ponadto przygotowane opracowanie jeżeli jego charakter tego wymaga powinno być zgodne z zapisami Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej w Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) oraz ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

§ 2

Wynagrodzenie i płatności

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie łączne w kwocie brutto: ………………….złotych (słownie brutto zł: ………………………………. i ………./100) zgodnie z poniższą kalkulacją:

Część A:

wynagrodzenie w wysokości …………….. zł brutto, w tym podatek VAT, w kwocie ………….. zł

Część B:

wynagrodzenie w wysokości …………. zł brutto, w tym podatek VAT, w kwocie ………… zł

- Zamawiający zastrzega, iż wypłacanie należnego wynagrodzenia Wykonawcy odbędzie się na podstawie faktur częściowych zgodnie §1 ust. 3 (nie dopuszcza się łącznego fakturowania części A i B).

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy po odbiorze dokumentacji na podstawie podpisanych protokołów częściowych lub końcowych podpisanych przez obie strony, w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Protokół wykonania zlecenia będzie podpisany po sprawdzeniu przez Zleceniodawcę, że zlecenie zostało wykonane należycie.

- Jeżeli zlecenie nie będzie wykonane należycie, Wykonawca zobowiązuje się do poprawienia przedmiotu zlecenia w ciągu 14 dni od dnia przekazania informacji przez Zleceniodawcę.

- Zamawiający przewiduje wynagrodzenie częściowe za wykonanie, każdej fazy na podstawie poniższej formuły:

  - 15% wynagrodzenia części A: – po wykonaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego Fazy I.

  - 25% wynagrodzenia części A – po wykonaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego Fazy II.

  - 60% wynagrodzenia części A – po wykonaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego Fazy III.

  - 100% wynagrodzenia części B – po wykonaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego Fazy IV.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Koszty usunięcia wad, naniesienia poprawek i uzupełnień wynikających z winy Wykonawcy ponosi Wykonawca.

§ 3

Termin realizacji zamówienia

- Zamówienie będzie realizowane w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Zamawiający wymaga aby Faza 4 została zrealizowana w terminie zgodnym z harmonogramem konsultacji stanowiącym zał. nr 1 do umowy.

- Do terminów wskazanych w ust. 1 nie wlicza się okresu przewidzianego na dokonanie niezbędnych uzgodnień i opinii oraz opóźnień nie wynikających z winy Wykonawcy.

- W szczególnych przypadkach Zamawiający może wydłużyć terminy, o których mowa w ust. 1 i 2 wykonania zlecenia, na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże potrzeba jego wydłużenia winna być zgłoszona, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu wykonania zlecenia. Przedłużenie terminu wykonania zleconej usługi wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4

Prawa i obowiązki stron

    - Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków opisanych w §1.

    - Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania umowy z najwyższą starannością uwzględniającą zawodowy charakter wykonywanych czynności oraz najlepszą praktyką i wiedzą oraz z zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

    - Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących narazić Zamawiającego na straty materialne i finansowe.

    - Miejscem przekazania prac jest siedziba Zamawiającego.

    - Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w celu wykonania umowy.

§5

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1, tj. ………………………………… zł (słownie: ……………………………………………. i ………./100) w formie ……………………..

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (wejście w życie zmiany studium) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 6

Prawa autorskie

- Dokumentacja zmiany studium, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru, jako wytwór myśli projektantów podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną na rzecz Zamawiającego dokumentacją przekazuje autorskie prawa majątkowe bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością projektantów – autorów dokumentacji.

- Projektantów podpisanych na składowych częściach dokumentacji projektowej uznaje się za autorów tej dokumentacji: zachowują oni prawa do niej zastrzeżone na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

- Wykonawca oświadcza, że jego prawa do dokumentacji nie są w niczym i przez nikogo ograniczone.

§ 7

Kary umowne

      - Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu czynności w ramach przedmiotu zlecenia, o których mowa § 1 ust. 2 w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potracenia kar umownych z należytego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1.

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu czynności w ramach przedmiotu zlecenia, o których mowa § 1 ust. 2 części B w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 8

Odstąpienie od umowy

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. za dostarczone prace, dane, uzgodnienia i materiały wykonane i uzyskane do dnia odstąpienia od umowy.

- Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy, jeżeli:

  - Wykonawca wykonuje usługi nieterminowo, niezgodnie z umową i poleceniami Zamawiającego,

  - wystąpią przesłanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie umowy (upadłość, likwidacja itp.).

§ 9

Zmiany postanowień umowy

- Dopuszcza się zmianę umowy w kwestiach m.in. zakresu przedmiotu umowy, terminów realizacji umowy, sposobu i formy świadczenia zamówienia oraz wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia może być związana ze zmianą w przepisach prawa (np. stawka VAT, ubezpieczenie społeczne), zmianą zakresu przedmiotu umowy oraz wykonaniem usług zamiennych lub/i dodatkowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia a nie objętych niniejszym zamówieniem.

- Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i będą sporządzane w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

- W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zmawiającego o zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszenia działalności, wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

§ 10

Spory

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane są przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego.

- Postępowanie polubowne wykonuje się poprzez skierowanie na piśmie konkretnego roszczenia, do którego druga strona zobowiązana jest ustosunkować się pisemnie w terminie do 14 dni.

- W przypadku, jeśli postępowanie polubowne nie doprowadzi do załatwienia sprawy w sposób zadawalający obie strony – spór rozpatrywany będzie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Porozumiewanie się stron

- Porozumiewanie się stron w kwestiach wynikających z realizacji przedmiotu Umowy wymagają formy pisemnej w języku polskim.

- Osobami wyznaczonymi do kontaktów ze strony Wykonawcy są:

…………………………………………….., tel. ……………, adres e-mail:……………..

- Przedstawicielami Zamawiającego, upoważnionym do kontaktów w sprawie realizacji postanowień niniejszej umowy są:

- Radosław Legat - Zastępca Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki,

tel. 25 7562500, e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

- Urszula Milewska– inspektor do spraw gospodarki przestrzennej, tel. 25 756 25 11, e-mail: gp@minskmazowiecki.pl

- W zakresie wzajemnego współdziałania w realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów z poszanowaniem prawa drugiej strony umowy.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wymienionych wyżej, o czym niezwłocznie powiadomią drugą stronę.

§ 12

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY						          WYKONAWCA